## Sheet1
序号 | 试题 | 参考答案与评分标准
43 | 请简述造价工程师应该具备哪些能力？ | 根据造价执业资格培训的内容要求，造价工程师应具备以下核心能力： 1. 工程造价管理基础能力 （1分） 法律法规与政策：熟悉国家和地方的工程造价相关法律法规、政策及行业标准。 工程造价原理：掌握工程造价的基本理论、方法和流程，包括投资估算、设计概算、施工图预算、竣工结算等。 2. 工程计量与计价能力 （1分） 工程量计算：能够准确计算建筑工程、安装工程、市政工程等各专业的工程量。 定额应用：熟练运用国家及地方定额，掌握定额的套用和调整方法。 清单计价：熟悉工程量清单计价规范，能够编制和审核工程量清单及招标控制价。 3. 造价软件应用能力 （1分） 造价软件操作：熟练使用广联达、鲁班、斯维尔等主流造价软件进行工程量计算、预算编制和结算审核。 BIM技术应用：了解BIM技术在造价管理中的应用，能够利用BIM模型进行工程量提取和造价分析。 4. 成本控制与优化能力 （1分） 成本预测与控制：能够对项目各阶段的成本进行预测和控制，确保项目在预算范围内完成。 成本优化：具备成本优化意识，能够通过技术经济分析提出合理的成本节约方案。 5. 合同管理与风险控制能力 （1分） 合同管理：熟悉工程合同的签订、履行和管理，能够处理合同变更、索赔和纠纷。 风险控制：能够识别项目中的造价风险，制定风险应对措施，降低项目成本风险。 6. 招投标与采购管理能力 （1分） 招投标管理：能够编制招标文件、招标控制价，参与评标和合同谈判。 采购管理：熟悉材料、设备采购流程，能够进行采购成本分析和供应商管理。 7. 项目全过程造价管理能力 （1分） 投资决策阶段：能够进行投资估算和经济评价，为项目决策提供依据。 设计阶段：能够编制设计概算和施工图预算，参与设计优化。 施工阶段：能够进行工程计量、进度款支付、变更签证管理。 竣工阶段：能够编制竣工结算和决算，进行项目成本分析。 8. 数据分析与决策支持能力 （1分） 数据分析：能够对工程造价数据进行分析，识别成本偏差并提出改进建议。 决策支持：能够为项目管理提供造价方面的决策支持，确保项目经济效益最大化。 9. 职业道德与沟通协调能力 （1分） 职业道德：遵守职业道德规范，保持公正、诚信，维护职业形象。 沟通协调：能够与项目各方（设计、施工、监理等）有效沟通，协调解决造价相关问题。 10. 持续学习与创新能力 （1分） 学习能力：持续关注行业动态，学习新政策、新技术，提升专业水平。 创新能力：能够结合新技术、新方法（如BIM、大数据等）优化造价管理流程。
42 | 请问工程造价的预算费用包括哪些内容？ | 1、设备及工器具购置费（1分） 1.1设备原价 1.2设备运杂费 2、建筑安装工程费 分部分项工程费 （0.5分） 2.1人工费 （1分） 2.2材料费 （1分） 2.3机械费（1分） 2.4企业管理费（1分） 2.5利润（1分） 2.6规费（1分） 2.7税金（1分） 3、建设用地费（1分） 4、其他费用 4.1地地使用费（1分） 4.2建设单位管理费 4.3前期工作费 4.3.1可行性研究费（0.5分） 4.3.2勘察设计费（0.5分） 4.3.3环境影响评价费（0.5分） 4.3.4节能评估费（0.5分） 4.4工程建设监理费 4.5招标代理费 4.6研究试验费 4.7临时设施费 4.8工程保险费 5、建设期利息（0.5分）